**بسمه تعالی**

**صورتجلسه فصل مشترک**

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

باسلام

احتراما اینجانب / شرکت ................................................................................................ مجری ذیصلاح پلاک ثبتی .................................................................... به مالکیت ............................................................. واقع در ............................................................................................. با عنایت به عدم توافق جهت ادامه همکاری به دلایل زیر با مالک پلاک ثبتی فوق، مسئولیت اجرای ساختمان ایشان با توجه به کارهای انجام شده و پیشرفت فیزیکی به شرح جدول زیرتا این مرحله به عهده اینجانب میباشد. شرح عملیات انجام شده به شرح جدول زیرمیباشد

دلایل عدم ادامه همکاری:

مهر و امضا مجری

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | | **شرح عملیات اجرایی** | **درصد پیشرفت فیزیکی (%)** | **درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده (%)** | **توضیحات** |
| 1 | | تجهیز کارگاه و خاکبرداری | **4** |  |  |
| 2 | | اجرای فنداسیون | **6** |  |  |
| 3 | | اجرای اسکلت (تیر و ستون) | **20** |  |  |
| 4 | | اجرای سقف ها | **10** |  |  |
| 5 | | اجرای تیغه چینی | **10** |  |  |
| 6 | | اجرای تاسیسات مکانیکی توکار | **3** |  |  |
| 7 | | اجرای گل و گچ | **3** |  |  |
| 8 | | اجرای تاسیسات برقی توکار | **3** |  |  |
| 9 | | نصب کلاف درب و پنجره | **2** |  |  |
| 10 | | اجرای نبشی کشی و نمای اصلی | **6** |  |  |
| 11 | | اجرای نمای جانبی و اجرای نمای باران گیر | **2** |  |  |
| 12 | | کرم بندی سرویس ها و بام | **2** |  |  |
| 13 | | عایق کاری سرویس ها و بام و تراس | **2** |  |  |
| 14 | | کاشی کاری و سرامیک کاری | **5** |  |  |
| 15 | | اجرای سنگ پله و راه پله | **4** |  |  |
| 16 | | اجرای سقف کاذب | **1** |  |  |
| 17 | | سفیدکاری | **7** |  |  |
| 18 | | نصب درب های چوبی و ضد سرقت و ضد حریق و درب آسانسور | **5/2** |  |  |
| 19 | | نصب نرده ها و حفاظهای راه پله، تراس و پرتگاه ها | **1** |  |  |
| 20 | | اجرای تاسیسات مکانیکی روکار | **2** |  |  |
| 21 | | اجرای تاسیسات برقی روکار | **2** |  |  |
| 22 | | نصب کابین آسانسور | **5/0** |  |  |
| 23 | | محوطه سازی و تکمیل پارکینگ | **1** |  |  |
| 24 | | اجرای لب بندهای نما و دیوارها و پوشش درز انقطاع | **1** |  |  |
| 25 | | نصب انشعاب آب و برق و گاز | **انجام شد** |  |  |
| **انجام نشد** |  |
| 26 | | راه اندازی آسانسور | **انجام شد** |  |  |
| **انجام نشد** |  |
| **جمع کل** | | | | |

احتراماَ اینجانب ................................................................... مالک / به وکالت از مالک پلاک ثبتی مذکور، با عنایت به اتمام مدت تعهد اجراء و در نظر گرفتن ماده 11 شرایط عمومی پیمان موافقت خود مبنی بر خاتمه قرارداد اجرا و خروج مجری را اعلام می دارم .

مهر و امضاء مجری ذیصلاح مهر و امضاء ناظر هماهنگ کننده امضاء مالک: